## Slide 1
K-EXPRESS · KAYDAN GROUPE
Plan de lancement
Dispatching intelligent, taux d'occupation et gestion de l'énergie
4 semaines · présentation, formation et accompagnement de toutes les populations
Chauffeurs · Équipe dispatch · Administrateurs · Utilisateurs

## Slide 2
LA SOLUTION
Ce qui change concrètement
Centre de dispatching
Une seule console : courses à affecter, matrice par zones, tournées multi-arrêts, aller et retour affectés séparément.
Suggestions & décision
Le moteur propose des regroupements chiffrés (km, détour, économie). Rien ne s'applique sans validation humaine — chaque décision est journalisée.
Anticipation
Les demandes récurrentes (navettes, tournées hebdomadaires) sont détectées et signalées avant que la réservation ne tombe.
Gestion de l'énergie
Carburants et électricité côte à côte : pleins, recharges, prix. Les litres et les kWh ne sont jamais confondus.
Efficacité & occupation
Coût au passager-kilomètre, taux d'occupation, kilomètres à vide : les indicateurs qui permettent d'arbitrer juste.
K-BOT & alertes
Réponses immédiates aux questions d'exploitation et alertes ciblées : surconsommation, sous-utilisation, échéances.
2

## Slide 3
CONDUITE DU CHANGEMENT
Trois messages à faire passer partout
L'outil propose,
l'humain décide
Aucune affectation, aucun regroupement ne s'exécute seul. Le dispatcher garde la main et chaque décision est tracée. À répéter en formation : la solution assiste, elle ne remplace pas.
Flotte commune,
données de filiale
Les véhicules et chauffeurs sont mutualisés : chacun voit la flotte entière pour mieux partager. Mais les coûts, dépenses et dossiers RH restent le périmètre de chaque filiale.
Des litres et des kWh,
jamais un total unique
Thermique et électrique se comparent par le coût au passager-kilomètre — pas en additionnant des unités incompatibles. C'est la clé de lecture du module Énergie.
3

## Slide 4
CALENDRIER
Quatre semaines, du déploiement au bilan
S1 · Préparer
J1–J5
Déploiement technique, données, comptes et rôles, kickoff des sponsors et des référents.
S2 · Présenter
J6–J10
Plénière de présentation, formation des référents, pilote grandeur nature avec l'équipe dispatch.
S3 · Former
J11–J15
Formation de toutes les populations : chauffeurs, dispatch, administrateurs, utilisateurs.
S4 · Consolider
J16–J20
Accompagnement au poste, permanences, mesure des premiers indicateurs, bilan de lancement.
JALONS
J1 — mise en production (pré-scan des chevauchements puis migrations)
J6 — plénière de lancement, toutes populations (1 h)
J15 — 100 % des populations formées
J20 — bilan de lancement et passage en régime nominal
4

## Slide 5
SEMAINE 1 · J1–J5
Préparer : la technique ET l'organisation
Technique & données
Pré-scan des chevauchements (check_dispatch_overlaps) puis migrations en production — le pré-scan est le seul feu rouge légitime.
Création des zones opérationnelles par filiale (base du dispatching par zones).
Saisie des prix carburant et du tarif kWh ; seuils d'alertes par défaut.
Comptes et rôles : chauffeurs, dispatchers, administrateurs, financiers — le rôle détermine ce que chacun voit.
Vérification des accès depuis les téléphones des chauffeurs (PWA).
Organisation & communication
Kickoff sponsors : directions de filiales alignées sur les objectifs et le calendrier.
Désignation d'un référent par filiale — premier niveau de support après le lancement.
Annonce interne : ce qui change, pour qui, à partir de quand.
Préparation des supports de formation par population (guides pas-à-pas, cas pratiques).
Planification des sessions de formation S2–S3 avec les managers.
5

## Slide 6
SEMAINE 2 · J6–J10
Présenter, former les relais, piloter en réel
J6 — Plénière de lancement (1 h, toutes populations)
Démonstration en direct : une réservation aller-retour, son affectation, une tournée regroupée, le tableau énergie. Les trois messages clés.
J7 — Formation des référents (une demi-journée)
Les référents de filiale pratiquent tous les parcours. Ils animeront ensuite les sessions locales et assureront le premier niveau de support.
J8–J10 — Pilote avec l'équipe dispatch
Trois jours d'exploitation réelle encadrée : affectations, suggestions, tournées. Les frictions relevées alimentent les formations de la semaine 3.
6

## Slide 7
SEMAINE 3 · J11–J15
Former toutes les populations
Population | Format | Durée | Quand | Animation
Chauffeurs | Présentiel par filiale, groupes de 8–10, pratique sur téléphone | 1 h 30 | J11–J13 | Référent filiale + formateur
Équipe dispatch | Ateliers sur cas réels (suite du pilote S2) | 2 × 2 h | J11–J12 | Chef de projet
Administrateurs | Atelier paramétrage, rapports et audit | 2 × 2 h | J13–J14 | Chef de projet + IT
Utilisateurs (demandeurs, managers) | Visio courte, plusieurs créneaux + guide pas-à-pas | 45 min | J14–J15 | Référents filiale
Règle d'or : personne n'utilise l'outil sans avoir été formé, personne n'est formé sans pratiquer sur un cas réel de sa filiale. Les absents ont une session de rattrapage en S4.
7

## Slide 8
FICHE FORMATION 1/4
Chauffeurs
1 h 30 · présentiel · groupes de 8–10
Objectif : Être autonome sur sa journée : consulter ses courses, démarrer et clôturer, relever les compteurs, déclarer l'énergie.
AU PROGRAMME
Se connecter à l'application sur son téléphone (PWA), retrouver ses courses du jour.
Départ et retour : démarrer la course, saisir le kilométrage, clôturer.
Déclarer un plein (litres, montant, station) ou une recharge (kWh) avec justificatif photo.
Signaler un incident ou une indisponibilité.
FORMAT & MOYENS
Pratique guidée sur le téléphone de chacun, avec des courses d'exercice. Aide-mémoire d'une page remis en fin de session. Sessions par filiale, animées par le référent local.
8

## Slide 9
FICHE FORMATION 2/4
Équipe dispatch
2 ateliers de 2 h · sur cas réels
Objectif : Maîtriser le centre de dispatching de bout en bout et adopter le réflexe « regarder les suggestions avant d'affecter ».
AU PROGRAMME
Les vues de la console : à affecter, matrice par zones, tournées, suggestions, potentiel, anticipation.
Affecter l'aller et le retour séparément ; libérer proprement une affectation.
Composer une tournée multi-arrêts ; comprendre capacité et détour maximum.
Traiter une suggestion : accepter, ajuster ou refuser — et pourquoi chaque décision est journalisée.
Utiliser l'anticipation pour préparer la semaine ; lire le potentiel de mutualisation.
FORMAT & MOYENS
Ateliers sur les données réelles de la filiale, dans la continuité du pilote de la semaine 2. Un binôme d'accompagnement reste en place toute la semaine 4.
9

## Slide 10
FICHE FORMATION 3/4
Administrateurs
2 ateliers de 2 h
Objectif : Paramétrer, surveiller et rendre compte : l'administrateur est garant de la donnée et des règles de sa filiale.
AU PROGRAMME
Comptes, rôles et périmètres : qui voit quoi — flotte commune, données de filiale.
Zones opérationnelles, seuils d'alertes, prix carburant et tarif kWh.
Tableaux de bord : occupation, kilomètres à vide, efficacité au passager-km, imputations énergie.
Rapports et exports ; journal d'audit des décisions de dispatching.
Gestion des dossiers véhicules (assurances, visites) et chauffeurs.
FORMAT & MOYENS
Atelier en petit groupe avec l'IT. Chaque administrateur repart avec le paramétrage de SA filiale réellement en place et vérifié.
10

## Slide 11
FICHE FORMATION 4/4
Utilisateurs — demandeurs & managers
45 min · visio · plusieurs créneaux
Objectif : Réserver correctement du premier coup : une demande bien saisie, c'est un dispatching qui peut regrouper.
AU PROGRAMME
Créer une réservation : trajet, passagers, aller simple ou aller-retour.
La fenêtre de flexibilité : accepter ±30 min augmente les chances de mutualisation.
Suivre sa demande, recevoir les notifications, évaluer la course.
Managers : valider ou refuser les demandes de son équipe.
FORMAT & MOYENS
Session courte en visioconférence, rejouée sur plusieurs créneaux pour toucher tout le monde. Guide pas-à-pas illustré diffusé à tous ; K-BOT répond aux questions courantes ensuite.
11

## Slide 12
SEMAINE 4 · J16–J20
Consolider : accompagner, mesurer, corriger
Accompagnement au poste
Le binôme d'accompagnement reste auprès de l'équipe dispatch ; les référents tiennent une permanence quotidienne d'une heure dans chaque filiale.
Rattrapage
Sessions de rattrapage pour les absents de S3 — l'objectif « 100 % formés » se vérifie nominativement, pas au ressenti.
Support continu
K-BOT en première ligne pour les questions d'usage ; les questions récurrentes alimentent une FAQ vivante.
Bilan de lancement (J20)
Revue avec les sponsors : indicateurs de première quinzaine, frictions restantes, plan d'ajustement. Passage en régime nominal.
12

## Slide 13
MESURER LA RÉUSSITE
Le lancement est réussi si, à J+30 :
100 %
des populations formées, vérifiées nominativement (émargement)
≥ 90 %
des réservations créées dans l'outil — plus de circuits parallèles
100 %
des affectations passent par le centre de dispatching, suggestions consultées
Base établie
occupation, km à vide et coût au passager-km mesurés : la référence des gains futurs
Gouvernance : comité de lancement hebdomadaire pendant le mois (chef de projet, référents, un sponsor), puis revue mensuelle des indicateurs — c'est la simulation de mutualisation qui chiffrera les gains réels.
K-Express · Plan de lancement · 4 semaines